## 履行状況報告
様式－２（建築）
履行状況報告書
[13 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 |  | 日
燕市建設工事請負基準約款第１３条に基づく履行状況を報告します。
[9 empty] | 受注者 |  | ：
[9 empty] | 現場代理人 |  | ： | [7 empty] | ㊞
| 工事番号 | ：
| 工事名 | ：
契約工期 |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日 | ～ | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | （ |  |  | 日 | ）
月 別 |  | 予定工程(％) (変更) |  |  | 実施工程(％) |  |  |  |  | 備 考
記 事
[13 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 |  | 日
[8 empty] | 受領者監督員名 | [10 empty] | ㊞
※１ 履行状況報告は契約工期のほぼ中間に行うものとするが、監督員が指示した場合は指示した時
期に報告する。
２ 実施工程は前月までの出来高集計とする。
着色部分を入力してください。
印刷は白黒印刷設定となっています。
シートは保護されていますので必要時は
保護を解除してください

## 履行状況報告(記入例)
様式－２（建築）
履行状況報告書
[19 empty] | 令和 |  | 元 | 年 | 9 | 月 | 30 | 日
燕市建設工事請負基準約款第１３条に基づく履行状況を報告します。
[12 empty] | 受注者 |  |  | ： | ○○○○○○建設株式会社
[12 empty] | 現場代理人 |  |  | ： | ○○○○○○○ | [9 empty] | ㊞
| 工事番号 | ： | ○○○ 第３１－○号
| 工事名 | ： | ○○○○○○○○○○○○○○○工事
契約工期 |  | 令和 |  | 元 | 年 | ５ | 月 | ７ | 日 | ～ | 令和 |  | ２ | 年 | ３ |  | 月 | ３１ |  | 日 | （ | ３３０ |  |  | 日 | ）
月 別 |  | 予定工程(％) (変更) | [5 empty] | 実施工程(％) | [5 empty] | 備 考
４ |  | ０ | [5 empty] | ０
５ |  | ５ | [5 empty] | ５
６ |  | １５ | [5 empty] | １３
７ |  | ２５ | [5 empty] | ２０
８ |  | ３０ | [5 empty] | ２５
９ |  | ４０ |  |  | （３５） |  |  | ３６ | [5 empty] | （令和元年９月末の出来高）
１０ |  | ５０ |  |  | （４５）
１１ |  | ６０ |  |  | （５５）
１２ |  | ７５ |  |  | （７０）
１ |  | ８５ |  |  | （８５）
２ |  | １００ |  |  | （９５）
３ |  |  |  |  | （１００）
記 事
[19 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[11 empty] | 受領者監督員名 | [14 empty] | ㊞
※１ 履行状況報告は契約工期のほぼ中間に行うものとするが、監督員が指示した場合は指示した時
期に報告する。
２ 実施工程は前月までの出来高集計とする。